## I wersja WRI
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Nr ………………. Rady Miejskiej Kalisza z dnia ……………….…….. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009 rok
PROJEKT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2009 ROK
l.p | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | Przewid. koszt realizacji |  |  |  | Przewid. termin realizacji
|  |  |  | OGÓŁEM | w tym
[5 empty] | MIASTO | POWIAT
| OGÓŁEM |  |  | 102122343 | 83101413 | 19020930
| DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |  |  | 1877755 | 1877755 | 0
| Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła |  |  | 1877755 | 1877755 | 0
1 | Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej | wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci cieplnej wg zgłoszeń |  | 800000 | 800000 | 0 | proces ciągły
2 | Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta | modernizacja węzłów i sieci cieplnych kanałowych na preizolowane |  | 1077755 | 1077755 | 0 | proces ciągły; zakładane dofinans.ze środków WRPO program "Przebudowa systemu zaopatrzenia w energię cieplną
| DZIAŁ 600 Transport i łączność |  |  | 29718130 | 15510000 | 14208130
| Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |  | 14208130 | 0 | 14208130
3 | Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej | jedna jezdnia, most na Prośnie, most na Swędrni; zakres zakończony w 2005r., płatności do 2010r. | 26394257 | 2500000 |  | 2500000 | 1995-2010
4 | Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul.Poznańskiej | budowa drogi jednojezdniowej,dwupasowej wraz z wykupami,odwodnieniem, oświetleniem; w 2009r. opracowanie projektu i wykupy | 105000000 | 1000000 |  | 1000000 | 2007-2013; zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
5 | Budowa Trasy Bursztynowej (II etap) | budowa drogi jednojezdniowej wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem | 61500000 | 4000000 |  | 4000000 | 2007-2011; zakładane dofinansowanie WRPO
6 | Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej | wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem | 1200000 | 100000 |  | 100000 | 2009-2010
7 | Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul.Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej | odcinek od Rogatki do ul. Nowy Świat wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikiem | 3527634 | 144210 |  | 144210 | 2007-2009
8 | Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al.Gen.Sikorskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową | przebudowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem. | 1778880 | 767920 |  | 767920 | 2007-2009
9 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul.Łódzkiej | wykonanie projektu i realizacja budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem | 45358300 | 500000 |  | 500000 | 2007-2017
10 | Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta | przebudowa skrzyżowania ul.Częstochowskiej z ul.ks.Jolanty na rondo wraz z przebudową jezdni i chodników, budową ścieżki rowerowej w ul.ks.Jolanty na odcinku od ul.Częstochowskiej do ul. Pokrzywnickiej i ul. Starożytna oraz przebudowa mostu na rzece Prośnie wraz z oświetleniem | 9775000 | 100000 |  | 100000 | 2007-2012
11 | Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta | most, droga wraz z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową w 2009 rozpoczęcie realizacji - budowa kładki | 13750000 | 500000 |  | 500000 | 2006-2012
12 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi | przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z oświetleniem odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną | 2000000 | 1000000 |  | 1000000 | 2007-2010
13 | Remont ul. Warszawskiej i Alei Gen. Sikorskiego | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia; | 7000000 | 3000000 |  | 3000000 | 2009-2010
14 | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta | przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, budowa kanału deszczowego, przebudowa oświetlenia - przygotowanie do realizacji | 196000 | 196000 |  | 196000 | 2009
15 | Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska | przebudowa skrzyżowania na rondo, demontaż sygnalizacji świetlnej. Przebudowa chodników, odwodnienia i oświetlenia | 2500000 | 200000 |  | 200000 | 2009-2010
16 | Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym etap I | dokumentacja projektowa; przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach; przygotowanie pomieszczenia centrum | 12000000 | 200000 |  | 200000 | 2008-2013 zakładane dofinansowanie z EFRR w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
0
| Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne |  |  | 14960000 | 14960000 | 0
17 | Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta |  |  | 150000 | 150000 | 0 | proces ciągły
18 | Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną |  | 270000 | 250000 | 250000 | 0 | 2008 - 2009
19 | Budowa dróg osiedlowych | realizacja programu budowy ca 45 km dróg | 85000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 2008-2013
20 | Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009r. przygotowanie do realizacji | 2400000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009-2011
21 | Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia - w 2009r. przygotowanie do realizacji | 1612000 | 70000 | 70000 | 0 | 2009-2011
22 | Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, | 500000 | 200000 | 200000 | 0 | 2009-2010
23 | Przebudowa ul. Widok na odc. od ul Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia - przygotowanie do realizacji | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 2009
24 | Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i oświetlenia - przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2009
25 | Przebudowa dróg i placów w rejonie Rejonowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica | przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, budowa miejsc postojowych. | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 2009
26 | Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego | przebudowa nawierzchni w obrębie skrzyżowań wraz z przebudową nawierzchni jezdni na skrajnych pasach ruchu. W 2009r. I etap od ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej | 3420000 | 500000 | 500000 | 0 | 2009-2011
27 | Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej | remont obiektu - przygotowanie do realizacji | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 2009
28 | Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami | przebudowa nawierzchni Rynku Głównego i przyległych ulic - przygotowanie do realizacji | 400000 | 100000 | 100000 | 0 | 2008 - 2009
29 | Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką | przebudowa ul. Sportowej na odc. od Wału Matejki do rz. Swędrni | 6000000 | 100000 | 100000 | 0 | 2008-2011
30 | Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda | wykonanie projektu realizacji budowy jezdni wraz z chodnikami, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009
31 | Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej | przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2009
32 | Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe | Koszty obsługi prawnej, opłaty i wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod pasy drogowe | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009
33 | Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4) | budowa nawierzchni jezdni i chodników | 1000000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009-2010
34 | Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej. | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych - przygotowanie do realizacji | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2009
35 | Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 2009
36 | Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia -przygotowanie do realizacji | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009
37 | Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła; | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia- przygotowanie do realizacji | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 2009
38 | Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/Dobrzecka. |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009
39 | Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte. | wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 2009
40 | Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej |  | 618300 | 600000 | 600000 | 0 | 2008-2009
41 | Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich i przebudowa ul. Hożej | przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia - przygotowanie inwestycji | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009
42 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej | budowa nawierzchni chodników | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 2009
43 | Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej) | budowa nawierzchni chodników | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 2009
44 | Budowa parkingu przy ul. Krótkiej | w 2009 roku wykonanie projektu | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 2009
45 | Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych |  | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 2009
| Rozdział 60095 Pozostała działalność |  |  | 550000 | 550000 | 0
46 | Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM | Remont i rozbudowa nowej siedziby ZDM wraz z bazą techniczno-laboratoryjną | 1745000 | 550000 | 550000 | 0 | 2008-2010
| DZIAŁ 630 - Turystyka |  |  | 100000 | 100000 | 0
| Rozdział 63095 Pozostała działalność |  |  | 100000 | 100000 | 0
47 | Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny | zagospodarowanie nabrzeży Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu, stworzenie infrastruktury służącej wykorzystaniu Prosny jako szlaku wodnego i turystycznego | 11700000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009 - 2013 zakładane dofinansowanie z WRPO
| DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 7800000 | 7800000 | 0
| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 2200000 | 2200000 | 0
48 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp. |  |  | 2200000 | 2200000 | 0 | proces ciągły
| Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego |  |  | 5000000 | 5000000 | 0
49 | Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | proces ciągły
| Rozdział 70095 - Pozostała działalność |  |  | 600000 | 600000 | 0
50 | Adaptacja zabytkowego budynku banku na potrzeby Filharmonii Kaliskiej | zakup nieruchomości od Banku Gospodarstwa Krajowego + realizacja | 21792660 | 100000 | 100000 | 0 | 2008-2011; zakładane dofinansowanie z EFRR Program Operac. Infrastruktura i Środowisko
51 | Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne | 73 mieszkania | 2800000 | 500000 | 500000 | 0 | 2008-2009
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna |  |  | 744000 | 744000 | 0
| Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 744000 | 744000 | 0
52 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego | zakupy, wymiana sprzętu i oprogramowania |  | 130000 | 130000 | 0 | proces ciągły
53 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | urządzenia poligraficzne, zwiększenie pojemności central telefonicznych, doposażenie Urzędu |  | 60000 | 60000 | 0 | proces ciągły
54 | Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko-Ostrowskie | budowa: e-urzędu, sieci bezprzewodowej w centrum miasta, systemu informacji przestrzennej GIS dla Kalisza | 3500000 | 500000 | 500000 | 0 | 2009-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO
55 | Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOiP oraz urządzeń peryferyjnych |  | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 2009
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 1250000 | 1250000 | 0
| Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji |  |  | 850000 | 850000 | 0
| Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji |  |  | 0 | 0 | 0
| Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej |  |  | 0 | 0 | 0
| Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu |  |  | 0
56 | Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36 | remont Policyjnej Izby Zatrzymań, termomodernizacja obiektu ul. Jasna 3, remont pomieszczeń sanitarnych ul. Jasna 1, wymiana stolarki okiennej i termomodernizacji obiektu ul. Jasna 1, remont i termomodernizacja obiektu ul. Kordeckiego 36, dokończenie remontu pomieszczeń dla przewodników psów służbowych |  | 850000 | 850000 | 0 | 2009
| Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu p[rzy ul. Kordeckiego | częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego, modernizacja pomieszczeń dla przewodników do obsługi psów służbowych oraz kojców, wyburzenie starego magazyny |  | 0 | 0 | 0
| Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |  |  | 0 | 0 | 0
| Zakup i wymiana sprzętu transportowego |  |  | 0
| Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | wyświetlacze alarmowe 2 szt., zestawy komputerów 11 szt z oprogramowaniem i klimatyzatora |  | 0 | 0
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne |  |  | 0 | 0 | 0
| Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalisz- Piwonice |  |  | 0 | 0
| Rozdział 75416 Straż Miejska |  |  | 0 | 0 | 0
| System zabezpieczeń i kontroli dostępu |  |  | 0
| Rozdział 75495 Pozostała działaność |  |  | 400000 | 400000 | 0
57 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego |  |  | 300000 | 300000 | 0 | proces ciągły
58 | Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta | 6 syren |  | 100000 | 100000 | 0 | proces ciągły
| Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwienia zwierząt | zakup strzelby wraz z niezbędnym dodatkowym osprzętem |  | 0
| Zakupy inwestycyjne | zakup elektronicznej syreny alarmowej-mobilnej |  | 0
| DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia |  |  | 0 |  | 0
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 0 |  | 0
| Rezerwa celowa na inwestycje |  |  | 0
| DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie |  |  | 8753550 | 5637750 | 3115800
| Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe |  |  | 718200 | 718200 | 0
59 | Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św.Michała | wykonanie projektu | 36600 | 36600 | 36600 | 0 | 2009
60 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2) | wykonanie projektu | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009
61 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 | boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjne, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż | 1563300 | 545000 | 545000 | 0 | 2007- 2009
62 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16 | wykonanie projektu | 36600 | 36600 | 36600 | 0 | 2009
| Rozdział 80104 Przedszkola |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Rozdział 80110 - Gimnazja |  |  | 953250 | 953250 | 0
62 | Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec | budowa obiektu dydaktycznego, żywieniowego, auli, sali widowiskowo-sportowej, sali treningowej, boisk sportowych hotelu oraz zagospodarowanie terenu, ogrodzenia i oświetlenia. | 43940038 | 953250 | 953250 | 0 | 2002 - 2009
| Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 4958263 | 0 |  | 0
| Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej | wymiana stolarki okiennej | 370000 | 0 |  | 0
| Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące |  |  | 0 |  | 0
| Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w liceach | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 11676714 | 0
| Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu "Blisko Boisko) | boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60 o nawierzchni ze sztucznej trawy z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem | 750000 | 0
| Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe |  |  | 2905800 |  | 2905800
| Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych | zgodnie z "Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych w Kaliszu" | 12714177 | 0
64 | Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | w 2009r.wykonanie projektu rozbudowy budynku dydaktycznego z salą gimnastyczną i boiskiem | 150000 | 150000 |  | 150000 | 2009
65 | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | sala z możliwością podziału na dwa oddzielne boiska. | 5304900 | 2755800 |  | 2755800 | 2007- 2009
| Rozdział 80132 Szkoły artystyczne |  |  | 150000 | 150000 | 0
66 | Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia | wymiana stolarki okiennej i elewacja starego budynku, ocieplenie ścian nowego budynku, wc,platformy schodowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnia podwórka wewnętrznego | 400000 | 150000 | 150000 | 0 | 2008-2009
| Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |  |  | 210000 |  | 210000
67 | Budowa budynku szkolno-warsztatowego dla Centrum Kształcenia Praktycznego | przygotowanie inwestycji | 150000 | 150000 |  | 150000 | 2009
68 | Realizacja programu "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza" | w 2009r. zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursowych dla przyszłych pracowników firm branży metalowej | 1199999 | 60000 |  | 60000 | 2009-2010 zadanie zgłoszone do dofinansowania z EFRR
| Rozdział 80195 - Pozostała działalność |  |  | 3816300 | 3816300 | 0
69 | Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych | budowa boisk sportowych |  | 645000 | 645000 | 0 | proces ciągły
70 | Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO | boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, bieżnia okólna i prosta, rozbieżnia do skoku w dal i wzwyż | 1840000 | 461300 | 461300 | 0 | 2008-2009
71 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych |  | 5575000 | 100000 | 100000 | 0 | 2008-2011
72 | Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO | hala sportowa z boiskiem o wym. 44 x 24 m, boiskami zewnętrznymi do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni okólnej i prostej, rozbieżni do skoku w dal i wzwyż | 9125850 | 2500000 | 2500000 | 0 | 2006-2009
73 | Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli |  | 110000 | 110000 | 110000 |  | 2009
| DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe |  |  | 0 | 0 | 0
| Rozdział 80395 Pozostała działalność |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia |  |  | 650000 | 650000 | 0
| Rozdział 85111 Szpitale ogólne |  |  | 600000 | 600000 | 0
74 | Pomoc dla Szpitala Zespolonego im.L.Perzyny w zakupie aparatury medycznej |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 2009
75 | Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu |  |  | 350000 | 350000
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  | 50000 | 50000 | 0
76 | Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków | adaptacja pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty 35 | 460000 | 50000 | 50000 | 0 | 2008-2009
| System monitoringu CCTV Centrum Interwencji Kryzysowej |  | 34000 | 0
| Zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzajacego do "Niebieskiego Pokoju" w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu |  | 12000 | 0
| Modernizacja łazienki wraz z systemem dostarczania centralnej wody użytkowej CWU dla Hostelu w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu |  | 20000 | 0
| DZIAŁ 852 Pomoc społeczna |  |  | 1855000 | 223000 | 1632000
| Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze |  |  | 1000000 | 0 | 1000000
77 | Budowa Domu Dziecka |  | 3150000 | 1000000 |  | 1000000 | 2009-2010; zakładane dofinansowanie z WRPO
| Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej |  |  | 632000 |  | 632000
78 | Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | modernizacja łazienek i pozostałych pomieszczeń w tym instalacji wod-kan, c.o., | 2150000 | 400000 |  | 400000 | 2009-2011
79 | Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej | winda o większych gabarytach dostosowana dla osób niepełnosprawnych, umożliwiająca przewożenie łóżek | 232000 | 232000 |  | 232000 | 2009
| Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia |  |  | 0 |  | 0
| Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS "TULIPAN" |  | 117516 | 0 |  | 0
| Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy TULIPAN przy ul. Widok 77 | winda kabionowa w szybie murowanym, przystosowanie projektu do nowego rozwiązania, nadzór budowlany, przeróbki w budynku Tulipana | 200000 | 0 |  | 0
| Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne….. |  |  | 0 |  | 0
| Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych |  | 13500 | 0
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej |  |  | 223000 | 223000 | 0
80 | Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy ul. Granicznej 1 w Kaliszu |  | 653000 | 223000 | 223000 | 0 | 2008-2009
0
| DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  |  | 65000 |  | 65000
| Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  |  | 65000 |  | 65000
81 | Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej | wykonanie projektu i przygotowanie inwestycji |  | 65000 |  | 65000 | 2009
| DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza |  |  | 171000 | 171000 | 0
| Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży |  |  | 71000 | 71000 | 0
82 | Modernizacja obiektów Stanicy Harcerskiej w Winiarach | wykonanie robót modernizacyjnych w stołówce w zakresie : obmurowania cokołu cegłą klinkierową, wykonanie posadzki z płytek mrozoodpornych, malowanie konstrukcji drewnianej | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 2009
| Rozdział 85495 Pozostała działalność |  |  | 100000 | 100000 | 0
83 | Ogródki i place zabaw |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 2009
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |  |  | 40128908 | 40128908 | 0
| Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 36158908 | 36158908 | 0
84 | Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu | kanalizacja sanitarna na osiedlach Piwonice, Winiary, Szczypiorno, Chmielnik, Miła Miła II i Tyniec, Majków oraz kanalizacja deszczowa na osiedlach Winiary, Miła, Chmielnik | 96186274 | 35903908 | 35903908 | 0 | 2003-2010; z udziałem F.Spójności w latach 2007-2011
85 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających | modernizacja wylotów wraz z budową osadników lamelowych | 255000 | 255000 | 255000 | 0 | 2009
| Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami |  |  | 50000 | 50000 | 0
86 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia | powierzchnia 7,80 ha | 4500000 | 50000 | 50000 | 0 | 2008-2011
| Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 500000 | 500000 | 0
87 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach |  |  | 500000 | 500000 | 0 | proces ciągły
| Rozdział 90095 - Pozostała działalność |  |  | 3420000 | 3420000 | 0
88 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | m.in. budowa sieci wodociąg., kanaliz. sanitarnej i deszczowej, chodników i innych obiektów |  | 500000 | 500000 | 0 | proces ciągły
89 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza | budowa sieci na terenach objętych zagospodarowaniem pod strefę gospodarczą sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 15300000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 2006-2011; zakładane dofinansowanie z WRPO
90 | Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych | sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa i inne obiekty | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | proces ciągły
91 | Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta |  | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | proces ciągły
92 | Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu |  | 635000 | 120000 | 120000 | 0 | 2007-2011
93 | Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul.Zachodniej | przygotowanie inwestycji, podziały i wykupy terenów, realizacja | 4490000 | 150000 | 150000 | 0 | 2004-2012; zakładane dofinansowanie z WRPO
| Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego |  | 225000 | 0 |  | 0
| Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10 |  | 185000 | 0 |  | 0
104. | Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonania schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK) |  | 25000 | 0 |  | 0
105. | Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego | odcinek od ul. Częstochowskiej do stawideł w parku na dł. ca 250 m | 80000 | 0
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  | 600000 | 600000 | 0
| Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele |  |  | 500000 | 500000 | 0
94 | Dofinansowanie robót wykończeniowych zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez UAM |  | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 2009
94 | Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zakup systemu SYMFONIA | m.in. moduł finansowo-księgowy, płacowy, kadrowy oraz fakturowanie | 9800 | 0 |  | 0 | 2009
0
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury |  | 21500 | 0 |  | 0
95 | Dotacja celowa dla OKP "Wieża Ciśnień" | modernizacja łazienek i klatki schodowej | 15000 | 0 |  | 0 | 2009
| Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych | wymiana drzwi wejściowych oraz posadzki przy wejściu do galerii | 11100 | 0 |  |  | 2009
97 | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych | zakup szaf na grafiki dla galerii | 7300 | 0 |  |  | 2009
0
| Rozdział 92116 - Biblioteki |  |  | 100000 | 100000 | 0
95 | Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury | budowa obiektu dla woluminów, terminale komputerowe, sale multimedialne, wypożyczalnie i czytelnie, a także pomieszczenia kultury | 26123399 | 100000 | 100000 | 0 | 2006 - 2011 zakładane dofinansowanie z EFRR - Program Operac. Infrastruktura i Środowisko
94
| Rozdział 92195 Pozostała działalność |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport |  |  | 8409000 | 8409000 | 0
| Rozdział 92601 - Obiekty sportowe |  |  | 8350000 | 8350000 | 0
96 | Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul.Łódzkiej 19-29 | wykonanie drenażu i nawierz. boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizacja obiektów kubaturowych i budowa obiektów rekreacyjnych; w 2008 modernizacja budynku administracyjnego | 44000000 | 500000 | 500000 | 0 | 2006- 2011; projekt zgłoszony do Min.Sportu jako zadanie o znaczeniu strategicznym - dofinansowanie 50%
97 | Budowa Parku Wodnego | obiekt kryty obejmujący baseny rekreacyjne z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą; obiekty zewnętrzne obejmujące baseny, boiska sportowe i infrastrukturę towarzyszącą | 68345457 | 3000000 | 3000000 | 0 | 2007-2011
98 | Budowa krytego lodowiska | budowa lodowiska o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem | 4745668 | 2600000 | 2600000 | 0 | 2007-2009
99 | Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 | przygotowanie inwestycji, budowa zgodna z programem (2 boiska, zaplecze socjalne, ogrodzenie, przyłącze i oświetlenie, | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 2009
100 | Budowa pawilonu treningowo - administracyjnego przy Wale Matejki 2 | budowa budynku o pow.użytkowej ca 1200m2 | 3574000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2008-2010
| Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej |  |  | 59000 | 59000 | 0
101 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | modernizacja istniejącego nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki | 29000 | 29000 | 29000 | 0 | 2009
102 | Dotacja celowa dla zakładu budżetowego | rozgrodzenie sektorów dla kibiców gości na stadionie przy Wale Matejki | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 2009
68433908
Note on B201: Twoja nazwa użytkownika: